## Sheet1
版本计划
用最快的方式展示demo版本
瓷砖rpg类型的游戏的游戏特点要么以日式rpg剧情为主要么以传奇、暗黑类刷子玩法为核心
以我们现有资源，最快成型的版本采用第一方案，demo版本先实现剧情方面的功能，下一个版本再实现战斗、道具等系统
demo版本包含以下基本内容
模块 | 描述 | 进度 | 负责人 | 计划时间
基本流程UI | 进入游戏界面 |  | J
| 选择角色界面 |  | J
| 游戏主界面：可以先不做功能 |  | J
游戏地图编辑 | 导入新的美术资源 |  | Z
| 可以对地图进行编辑、保存 |  | Z
| 制作可以表达意境的地图 |  | Z
遥感控操作 | 实现手机遥感操作，8方向 |  | J
| 扩展功能：点击移动 |  | J
地图跳转 | 激活传送点，向固定地点传送 |  | J
| 向地宫、洞穴传送 |  | J
任务系统 | 任务系统设计方案 |  | Z/J
| 任务配置表 |  | Z/J
| 剧情任务流程-文案 |  | Z